## Stakeholder Register
STAKEHOLDER REGISTER
Dự án: Tính năng Trả hàng & Hoàn tiền - Công ty Điện Máy Cam ¦ Mã: RR-STK-001 ¦ Phiên bản 1.0 ¦ Cập nhật: 05/08/2026 ¦ Người quản lý: Lê Văn Mạnh (BA)
ID | Stakeholder | Vai trò trong dự án | Quan tâm chính | Ảnh hưởng | Mức quan tâm | Nhóm chiến lược | Chiến lược tiếp cận | Kênh giao tiếp | Tần suất | Ghi chú
SH-01 | Giám đốc Khối TMĐT | Sponsor - phê duyệt ngân sách, quyết định cuối | KPI, chi phí, thời hạn | Cao | Cao | Manage Closely | Tham gia trực tiếp các quyết định; họp định kỳ; xin phê duyệt ở mọi mốc | Họp trực tiếp, Email báo cáo | Hàng tuần
SH-02 | Product Owner | Quản lý backlog, ưu tiên tính năng | Giá trị sản phẩm | Cao | Cao | Manage Closely | Tham gia trực tiếp các quyết định; họp định kỳ; xin phê duyệt ở mọi mốc | Họp, Slack/Teams, Jira | Hàng ngày
SH-03 | Trưởng phòng CSKH | Người dùng chính của trang Admin | Giảm tải hotline, dễ thao tác | Cao | Cao | Manage Closely | Tham gia trực tiếp các quyết định; họp định kỳ; xin phê duyệt ở mọi mốc | Workshop, Họp | Hàng tuần
SH-04 | Kế toán / Tài chính | Duyệt và đối soát hoàn tiền | Chính xác, chống thất thoát | Cao | Trung bình | Keep Satisfied | Mời review và ký duyệt các phần liên quan; tham vấn khi có thay đổi chính sách | Workshop, Email | Theo mốc
SH-05 | Pháp chế | Rà soát chính sách đổi trả | Tuân thủ pháp luật | Cao | Thấp | Keep Satisfied | Mời review và ký duyệt các phần liên quan; tham vấn khi có thay đổi chính sách | Email, Họp review | Theo mốc
SH-06 | Quản lý kho / Logistics | Tiếp nhận, kiểm tra hàng trả | Quy trình rõ, không tồn đọng | Trung bình | Cao | Keep Informed | Cập nhật tiến độ thường xuyên; mời workshop, UAT và sprint review | Workshop, Sprint review | 2 tuần/lần
SH-07 | Quản lý cửa hàng | Tiếp nhận hàng trả tại cửa hàng | Không tăng tải nhân viên | Trung bình | Cao | Keep Informed | Cập nhật tiến độ thường xuyên; mời workshop, UAT và sprint review | Email, Sprint review | 2 tuần/lần
SH-08 | Đội IT (Dev, QA, Designer) | Xây dựng hệ thống | Yêu cầu rõ ràng, khả thi | Trung bình | Cao | Keep Informed | Cập nhật tiến độ thường xuyên; mời workshop, UAT và sprint review | Daily standup, Jira, Slack/Teams | Hàng ngày
SH-09 | Khách hàng | Người dùng cuối | Nhanh, dễ, minh bạch | Thấp | Cao | Keep Informed | Cập nhật tiến độ thường xuyên; mời workshop, UAT và sprint review | Phỏng vấn, khảo sát, UAT | Theo mốc | Ảnh hưởng gián tiếp
SH-10 | Đối tác thanh toán, vận chuyển | Cung cấp API hoàn tiền, lấy hàng | Tích hợp đúng chuẩn | Thấp | Trung bình | Monitor | Thông tin khi cần tích hợp; theo dõi rủi ro tiến độ phía đối tác | Email, họp kỹ thuật | Khi tích hợp

## Matrix
MA TRẬN ẢNH HƯỞNG / QUAN TÂM (POWER / INTEREST)
Dự án: Tính năng Trả hàng & Hoàn tiền - Công ty Điện Máy Cam ¦ Mã: RR-STK-001 ¦ Phiên bản 1.0 ¦ Cập nhật: 05/08/2026 ¦ Người quản lý: Lê Văn Mạnh (BA)
| Mức quan tâm THẤP / TRUNG BÌNH | Mức quan tâm CAO
Ảnh hưởng CAO | Kế toán / Tài chính Pháp chế | Giám đốc Khối TMĐT Product Owner Trưởng phòng CSKH
Ảnh hưởng THẤP / TRUNG BÌNH | Đối tác thanh toán, vận chuyển | Quản lý kho / Logistics Quản lý cửa hàng Đội IT (Dev, QA, Designer) Khách hàng
Nhóm | Số stakeholder
Manage Closely | 3
Keep Satisfied | 2
Keep Informed | 4
Monitor | 1
Chiến lược theo nhóm
Manage Closely | Tham gia trực tiếp các quyết định; họp định kỳ; xin phê duyệt ở mọi mốc
Keep Satisfied | Mời review và ký duyệt các phần liên quan; tham vấn khi có thay đổi chính sách
Keep Informed | Cập nhật tiến độ thường xuyên; mời workshop, UAT và sprint review
Monitor | Thông tin khi cần tích hợp; theo dõi rủi ro tiến độ phía đối tác
Ma trận tự cập nhật khi thay đổi cột Ảnh hưởng / Mức quan tâm ở sheet Stakeholder Register. Quy tắc: Ảnh hưởng "Cao"+ Quan tâm "Cao" = Manage Closely; chỉ Ảnh hưởng "Cao" = Keep Satisfied; chỉ Quan tâm "Cao" = Keep Informed; còn lại = Monitor.

## RACI
MA TRẬN RACI
Dự án: Tính năng Trả hàng & Hoàn tiền - Công ty Điện Máy Cam ¦ Mã: RR-STK-001 ¦ Phiên bản 1.0 ¦ Cập nhật: 05/08/2026 ¦ Người quản lý: Lê Văn Mạnh (BA)
Hoạt động | Sponsor | Product Owner | BA | CSKH | Kho | Kế toán | Pháp chế | Designer | Dev | QA
Phê duyệt phạm vi, BRD | A | R | C | C | C | C | C | I | I | I
Cung cấp thông tin nghiệp vụ | I | C | R | C | C | C | C
Viết BRD, SRS, User Story | I | A | R | C | C | C | C | I | I | I
Thống nhất Business Rules | I | A | R | C | C | C | C |  | I | I
Thiết kế wireframe màn hình |  | A | R | C | I | I |  | C | C
Ước lượng, lập kế hoạch sprint | I | A | C |  |  |  |  | C | R | C
Phát triển tính năng | A: A; R: C; I: C; I: R; I: C
Kiểm thử hệ thống (QA) | A: A; R: C; I: C; I: R
Kiểm thử chấp nhận (UAT) | I | A | R | C | C | C |  |  | C | C
Đào tạo người dùng | I | A | R | C | C | C |  |  |  | I
Phê duyệt go-live | A | R | C | C | C | C | I | I | I | I
R = Responsible (thực hiện) · A = Accountable (chịu trách nhiệm cuối, phê duyệt) · C = Consulted (được tham vấn) · I = Informed (được thông báo). Mỗi hoạt động chỉ có một A.

## Communication Plan
COMMUNICATION PLAN
Dự án: Tính năng Trả hàng & Hoàn tiền - Công ty Điện Máy Cam ¦ Mã: RR-STK-001 ¦ Phiên bản 1.0 ¦ Cập nhật: 05/08/2026 ¦ Người quản lý: Lê Văn Mạnh (BA)
# | Hoạt động | Mục đích | Đối tượng | Tần suất | Hình thức | Chủ trì | Output | Công cụ
1 | Kickoff meeting | Thống nhất mục tiêu, phạm vi, vai trò | Stakeholders chính | 1 lần | Offline | PM/BA | Biên bản, Brief được duyệt | Google Meet / Phòng họp
2 | Workshop thu thập yêu cầu | Làm rõ quy trình, Business Rules | CSKH, Kho, Kế toán, Pháp chế | 3-4 buổi (tuần 1-3) | Offline/Online | BA | Biên bản, BPMN, danh sách yêu cầu | Miro, Google Meet
3 | Phỏng vấn 1-1 | Hiểu sâu pain point từng vai trò | Nhân viên CSKH, cửa hàng, kho | Theo nhu cầu | Online | BA | Ghi chú phỏng vấn | Google Meet
4 | Weekly status report | Cập nhật tiến độ, rủi ro | Sponsor, PO | Hàng tuần | Email | PM/BA | Status report | Email, Confluence
5 | Daily standup | Đồng bộ công việc | Đội IT, BA | Hàng ngày (giai đoạn phát triển) | Online 15 phút | Scrum Master | Jira cập nhật | Jira, Google Meet
6 | Sprint review | Demo, nhận phản hồi | PO, CSKH, Kho | Cuối mỗi sprint | Online | PO | Feedback, backlog điều chỉnh | Jira, Google Meet
7 | Sign-off tài liệu | Phê duyệt SRS, Business Rules | Sponsor, PO, Pháp chế | Theo mốc | Email + Confluence | BA | Tài liệu được duyệt | Email, Confluence
8 | Kênh trao đổi hàng ngày | Hỏi đáp nhanh | Toàn đội | Liên tục | Slack/Teams | Tất cả | — | Slack/Teams