## Hướng dẫn
REQUIREMENTS LIST - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Dự án: Tính năng Trả hàng & Hoàn tiền - Công ty Điện Máy Cam ¦ Mã: RR-REQ-001 ¦ Phiên bản 1.0 ¦ Cập nhật: 21/08/2026 ¦ Người quản lý: Lê Văn Mạnh (BA)
1. Các sheet
Sheet | Nội dung
Dashboard | Tổng hợp tự động: yêu cầu theo ưu tiên và tiến độ, story point theo sprint, câu hỏi mở, CR
RequirementsList | Danh sách yêu cầu (FR, NFR) và tiến độ từng bộ phận: SRS, Design, BE, FE, App, Test, Deploy
User Stories | User story theo mẫu Là / tôi muốn / để, kèm Acceptance Criteria, ưu tiên, story point, sprint
RTM | Ma trận truy vết: Pain point → BR → FR → Rule → User Story → Use Case → Màn hình → Test
Open Questions | Câu hỏi cần stakeholder trả lời
CR management | Nhật ký yêu cầu thay đổi (Change Request)
CR01 | Phiếu chi tiết của CR01
2. Mức ưu tiên (Priority)
Giá trị | Ý nghĩa
1 - Immediate | Bắt buộc, thiếu thì không thể triển khai
2 - High | Ưu tiên cao, vẫn có thể ra MVP nếu chưa có
3 - Moderate | Mang lại giá trị, có thể ra MVP khi chưa có
4 - Low | Ưu tiên thấp
5 - Prospective | Ngoài phạm vi, dành cho phiên bản sau
3. Trạng thái tiến độ (SRS, Design, BE, FE, App, Test, Deploy)
Giá trị | Ý nghĩa
New | Chưa bắt đầu
In progress | Đang thực hiện
Done | Hoàn thành
Blocked | Bị chặn, chờ thông tin (ghi lý do ở cột Note)
N/A | Không áp dụng cho yêu cầu này
4. Quy ước
Ô nền vàng nhạt là cột cập nhật thường xuyên, chọn giá trị từ danh sách thả xuống. Các ô có công thức (Dashboard, Độ phủ test, Số ngày mở) tự tính, không nhập tay.

## Dashboard
DASHBOARD THEO DÕI YÊU CẦU
Dự án: Tính năng Trả hàng & Hoàn tiền - Công ty Điện Máy Cam ¦ Mã: RR-REQ-001 ¦ Phiên bản 1.0 ¦ Cập nhật: 21/08/2026 ¦ Người quản lý: Lê Văn Mạnh (BA)
1. Yêu cầu theo mức ưu tiên
Priority | FR | NFR | Tổng
1 - Immediate | 13 | 7 | 20
2 - High | 1 | 0 | 1
3 - Moderate | 0 | 0 | 0
4 - Low | 0 | 0 | 0
5 - Prospective | 0 | 0 | 0
Tổng | 14 | 7 | 21
2. Tiến độ theo bộ phận
Hạng mục | Done | In progress | New | Blocked | N/A
SRS (BA) | 16 | 5 | 0 | 0 | 0
Design UI/UX | 0 | 0 | 9 | 0 | 12
BE | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
FE | 0 | 0 | 4 | 0 | 17
App | 0 | 0 | 5 | 0 | 16
Test | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
Deploy | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
3. Story point theo sprint
Năng lực mỗi sprint (SP) | 20
Sprint | Số story | Story point | % năng lực
Sprint 1 | 2 | 13 | 65%
Sprint 2 | 3 | 13 | 65%
Sprint 3 | 1 | 8 | 40%
Tổng | 6 | 34
4. Câu hỏi mở, CR và truy vết
Câu hỏi mở đang mở | 4
Câu hỏi mở quá hạn | 0
Số Change Request | 1
FR chưa có test | 0
FR chưa có user story | 0
Note on B24: Giả định: 3 Dev dùng chung với dự án khác, velocity ~20 SP/sprint 2 tuần.

## RequirementsList
REQUIREMENTS LIST
Dự án: Tính năng Trả hàng & Hoàn tiền - Công ty Điện Máy Cam ¦ Mã: RR-REQ-001 ¦ Phiên bản 1.0 ¦ Cập nhật: 21/08/2026 ¦ Người quản lý: Lê Văn Mạnh (BA)
ID | Platform | Requirements/ Functions | Steps/ Process | Description | Requested By | Channel | Requested Date | Priority | Type | Note | SRS (BA) | Design UI/UX | BE | FE | App | Test | Deploy | Deploy date | Code Version
FR-01 | App | Tạo yêu cầu trả hàng | Hiển thị sản phẩm đủ điều kiện | Hiển thị các sản phẩm còn trong thời hạn trả hàng | Phòng CSKH | Interview - MOM-02 | 2026-08-06 | 1 | New | Chờ trả lời OQ-01 | In progress | New | New | N/A | New | New | New
FR-02 | App | Tạo yêu cầu trả hàng | Chọn sản phẩm, số lượng, lý do | Tạo yêu cầu trả hàng: chọn sản phẩm, số lượng, lý do | Phòng CSKH | Interview - MOM-02 | 2026-08-06 | 1 | New |  | Done | New | New | N/A | New | New | New
FR-03 | App | Tạo yêu cầu trả hàng | Tải minh chứng | Tải ảnh/video minh chứng | Phòng CSKH | Interview - MOM-02 | 2026-08-06 | 1 | New | Chờ trả lời OQ-03 | In progress | New | New | N/A | New | New | New
FR-04 | App | Tạo yêu cầu trả hàng | Chọn hình thức gửi hàng, nơi nhận tiền | Chọn hình thức gửi hàng và nơi nhận tiền hoàn | Phòng Kế toán | Interview - MOM-04 | 2026-08-07 | 1 | New |  | Done | New | New | N/A | New | New | New
FR-05 | Backend | Tạo yêu cầu trả hàng | Kiểm tra điều kiện tự động | Kiểm tra điều kiện tự động khi tạo yêu cầu | Pháp chế | Workshop - MOM-07 | 2026-08-11 | 1 | New |  | Done | N/A | New | N/A | N/A | New | New
FR-06 | App | Theo dõi yêu cầu | Xem trạng thái, lịch sử, hủy yêu cầu | Xem trạng thái, lịch sử yêu cầu; hủy khi chưa gửi hàng | Khách hàng | Interview - MOM-05 | 2026-08-07 | 1 | New |  | Done | New | New | N/A | New | New | New
FR-07 | Backend | Thông báo | Gửi thông báo khi đổi trạng thái | Gửi thông báo khi trạng thái thay đổi | Khách hàng | Interview - MOM-05 | 2026-08-07 | 1 | New |  | Done | N/A | New | N/A | N/A | New | New
FR-08 | Web Admin | Duyệt yêu cầu | Danh sách chờ duyệt | Danh sách yêu cầu chờ duyệt, sắp xếp theo SLA | Phòng CSKH | Interview - MOM-02 | 2026-08-06 | 1 | New |  | Done | New | New | New | N/A | New | New
FR-09 | Web Admin | Duyệt yêu cầu | Duyệt / từ chối | Duyệt/từ chối yêu cầu, bắt buộc nhập lý do khi từ chối | Pháp chế | Interview - MOM-06 | 2026-08-08 | 1 | New |  | Done | New | New | New | N/A | New | New
FR-10 | Backend | Duyệt yêu cầu | Tạo mã trả hàng, đặt lịch lấy hàng | Tự động tạo mã trả hàng và đặt lịch lấy hàng | Phòng Kho | Interview - MOM-03 | 2026-08-06 | 1 | New |  | Done | N/A | New | N/A | N/A | New | New
FR-11 | Web Admin | Kiểm tra hàng trả | Quét mã, kiểm tra theo checklist | Quét mã tiếp nhận, kiểm tra hàng theo checklist kèm ảnh | Phòng Kho | Interview - MOM-03 | 2026-08-06 | 1 | New |  | Done | New | New | New | N/A | New | New
FR-12 | Backend | Hoàn tiền | Tính tiền hoàn | Tính số tiền hoàn tự động | Phòng Kế toán | Workshop - MOM-07 | 2026-08-11 | 1 | New | Chờ trả lời OQ-02 | In progress | N/A | New | N/A | N/A | New | New
FR-13 | Backend | Hoàn tiền | Hoàn tiền qua API | Hoàn tiền qua API cổng thanh toán/ví; tự thử lại khi lỗi | Phòng Kế toán | Interview - MOM-04 | 2026-08-07 | 1 | New | Chờ trả lời OQ-04 | In progress | N/A | New | N/A | N/A | New | New
FR-14 | Web Admin | Hoàn tiền | Xử lý hoàn tiền lỗi | Xử lý thủ công các giao dịch hoàn tiền lỗi | Phòng Kế toán | Interview - MOM-04 | 2026-08-07 | 2 | New |  | Done | New | New | New | N/A | New | New
NFR-01 | Toàn hệ thống | Phi chức năng | Hiệu năng | Màn hình phản hồi ≤ 2 giây; khách tạo xong yêu cầu trong ≤ 3 phút, tối đa 4 bước | IT Lead | Workshop - MOM-07 | 2026-08-11 | 1 | New |  | Done | N/A | New | N/A | N/A | New | New
NFR-02 | Toàn hệ thống | Phi chức năng | Tải tệp | Ảnh ≤ 5MB/ảnh (JPG, PNG); video ≤ 30 giây, ≤ 20MB (MP4) | Product Owner | Workshop - MOM-07 | 2026-08-11 | 1 | New | Chờ trả lời OQ-03 | In progress | N/A | New | N/A | N/A | New | New
NFR-03 | Toàn hệ thống | Phi chức năng | Bảo mật | Số tài khoản ngân hàng được mã hóa khi lưu, chỉ hiển thị 4 số cuối | Pháp chế | Interview - MOM-06 | 2026-08-08 | 1 | New |  | Done | N/A | New | N/A | N/A | New | New
NFR-04 | Toàn hệ thống | Phi chức năng | Phân quyền | Phân quyền theo vai trò; mọi thao tác duyệt, kiểm tra, hoàn tiền được ghi log | Product Owner | Workshop - MOM-07 | 2026-08-11 | 1 | New |  | Done | N/A | New | N/A | N/A | New | New
NFR-05 | Toàn hệ thống | Phi chức năng | Tuân thủ | Tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân; ảnh/video minh chứng lưu tối đa 12 tháng | Pháp chế | Workshop - MOM-07 | 2026-08-11 | 1 | New |  | Done | N/A | New | N/A | N/A | New | New
NFR-06 | Toàn hệ thống | Phi chức năng | Khả dụng | Uptime ≥ 99,5%; dữ liệu được sao lưu hằng ngày | IT Lead | Workshop - MOM-07 | 2026-08-11 | 1 | New |  | Done | N/A | New | N/A | N/A | New | New
NFR-07 | Toàn hệ thống | Phi chức năng | Thông báo | Thông báo gửi đến khách trong vòng 1 phút sau khi trạng thái thay đổi | Product Owner | Workshop - MOM-07 | 2026-08-11 | 1 | New |  | Done | N/A | New | N/A | N/A | New | New

## User Stories
USER STORIES
Dự án: Tính năng Trả hàng & Hoàn tiền - Công ty Điện Máy Cam ¦ Mã: RR-REQ-001 ¦ Phiên bản 1.0 ¦ Cập nhật: 21/08/2026 ¦ Người quản lý: Lê Văn Mạnh (BA)
ID | As a (role/ profile) | I want (action/ activity) | So that (benefit/ reason) | User story | Acceptance Criteria | Note | Epic | FR | Ưu tiên (MoSCoW) | Story Point | Sprint | Trạng thái
US-01 | khách hàng | tạo yêu cầu trả hàng ngay trên app | không phải gọi hotline | Là khách hàng, tôi muốn tạo yêu cầu trả hàng ngay trên app, để không phải gọi hotline. | AC1: Given đơn giao thành công 2 ngày trước, When tôi mở màn hình trả hàng, Then sản phẩm còn hạn chọn được; sản phẩm hết hạn hoặc không áp dụng hiển thị mờ kèm lý do. AC2: Given tôi đã chọn sản phẩm, lý do, minh chứng và hình thức gửi hàng, When tôi bấm "Gửi yêu cầu", Then hệ thống tạo mã RR-xxxxxx, trạng thái "Đã gửi". AC3: Given tôi chưa chọn lý do, When tôi bấm "Tiếp tục", Then hệ thống hiển thị MSG01 và không chuyển bước. |  | EP-01 | FR-01, FR-02, FR-03, FR-04, FR-05 | Must | 8 | Sprint 1 | Ready
US-02 | khách hàng | biết trước số tiền được hoàn và các khoản bị trừ | quyết định có trả hàng hay không | Là khách hàng, tôi muốn biết trước số tiền được hoàn và các khoản bị trừ, để quyết định có trả hàng hay không. | AC1: Given tôi trả ốp lưng 2.000.000đ trong đơn 10.000.000đ có voucher 1.000.000đ, lý do "Đổi ý", gửi qua shipper, When đến bước xác nhận, Then hệ thống hiển thị tiền hoàn 1.770.000đ. AC2: Given lý do "Lỗi kỹ thuật", When đến bước xác nhận, Then phí vận chuyển hiển thị 0đ. |  | EP-01 | FR-12 | Must | 3 | Sprint 2 | Ready
US-03 | khách hàng | theo dõi yêu cầu và nhận thông báo khi trạng thái thay đổi | không phải gọi hỏi tiến độ | Là khách hàng, tôi muốn theo dõi yêu cầu và nhận thông báo khi trạng thái thay đổi, để không phải gọi hỏi tiến độ. | AC1: Given tôi có yêu cầu đang xử lý, When tôi mở "Yêu cầu trả hàng của tôi", Then tôi thấy trạng thái hiện tại và dòng thời gian các bước. AC2: Given CSKH vừa duyệt yêu cầu, When trạng thái đổi sang "Đã duyệt", Then tôi nhận thông báo trong vòng 1 phút. AC3: Given yêu cầu chưa gửi hàng, When tôi bấm "Hủy yêu cầu" và xác nhận, Then trạng thái chuyển "Đã hủy". |  | EP-01 | FR-06, FR-07 | Must | 5 | Sprint 2 | Ready
US-04 | nhân viên CSKH | xem minh chứng và duyệt yêu cầu trên một màn hình | xử lý nhanh mà không cần qua Zalo, email | Là nhân viên CSKH, tôi muốn xem minh chứng và duyệt yêu cầu trên một màn hình, để xử lý nhanh mà không cần qua Zalo, email. | AC1: Given có yêu cầu mới, When tôi mở danh sách chờ duyệt, Then yêu cầu được sắp xếp theo SLA còn lại. AC2: Given tôi bấm "Duyệt", When xác nhận, Then trạng thái chuyển "Đã duyệt", mã trả hàng được tạo và khách nhận thông báo MSG09. AC3: Given tôi bấm "Từ chối", When chưa nhập lý do, Then hệ thống hiển thị MSG11 và không cho xác nhận. |  | EP-02 | FR-08, FR-09, FR-10 | Must | 5 | Sprint 1 | Ready
US-05 | nhân viên kho | quét mã và kiểm tra hàng trả theo checklist trên hệ thống | kết quả nhất quán, không cần ghi Excel | Là nhân viên kho, tôi muốn quét mã và kiểm tra hàng trả theo checklist trên hệ thống, để kết quả nhất quán, không cần ghi Excel. | AC1: Given kiện hàng có mã trả hàng hợp lệ, When tôi quét mã, Then hệ thống hiển thị yêu cầu và checklist, trạng thái chuyển "Đã nhận hàng". AC2: Given IMEI thực tế khác IMEI trên đơn, When tôi nhập IMEI, Then hệ thống hiển thị MSG13 và khóa nút "Đạt". |  | EP-02 | FR-11 | Must | 5 | Sprint 2 | Ready
US-06 | khách hàng | được hoàn tiền tự động sau khi hàng đạt kiểm tra | nhận tiền nhanh và chính xác | Là khách hàng, tôi muốn được hoàn tiền tự động sau khi hàng đạt kiểm tra, để nhận tiền nhanh và chính xác. | AC1: Given yêu cầu đạt kiểm tra, hoàn về ví Điện Máy Cam, When kết quả được xác nhận, Then tiền được cộng vào ví trong 24 giờ và tôi nhận MSG15. AC2: Given API hoàn tiền lỗi, When hệ thống đã thử lại 3 lần không thành công, Then trạng thái chuyển "Hoàn tiền lỗi" và Kế toán nhận tác vụ xử lý thủ công. |  | EP-03 | FR-12, FR-13, FR-14 | Must | 8 | Sprint 3 | Backlog
PBI-07 | khách hàng | đổi sản phẩm lỗi sang sản phẩm khác | không phải trả hàng rồi đặt mua lại | Là khách hàng, tôi muốn đổi sản phẩm lỗi sang sản phẩm khác, để không phải trả hàng rồi đặt mua lại. |  | Ngoài phạm vi v1 - phát sinh từ CR01, dời sang phiên bản 2 | — | — | Won't |  | Phiên bản 2 | Backlog

## RTM
MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU (RTM)
Dự án: Tính năng Trả hàng & Hoàn tiền - Công ty Điện Máy Cam ¦ Mã: RR-REQ-001 ¦ Phiên bản 1.0 ¦ Cập nhật: 21/08/2026 ¦ Người quản lý: Lê Văn Mạnh (BA)
FR | Mô tả | BR | Pain Point | Business Rule | User Story | Use Case | Màn hình | Test Scenario | Độ phủ test | SRS (BA)
FR-01 | Hiển thị các sản phẩm còn trong thời hạn trả hàng | BR-01 |  | RULE-01, RULE-02 | US-01 | UC-01 | M1, M2 | TS-01 | Đủ | In progress
FR-02 | Tạo yêu cầu trả hàng: chọn sản phẩm, số lượng, lý do | BR-01 | PP-01 | RULE-03, RULE-04 | US-01 | UC-01 | M2 | TS-02 | Đủ | Done
FR-03 | Tải ảnh/video minh chứng | BR-01 | PP-01 | RULE-05 | US-01 | UC-01 | M3 | TS-03 | Đủ | In progress
FR-04 | Chọn hình thức gửi hàng và nơi nhận tiền hoàn | BR-01 |  | RULE-07, RULE-10 | US-01 | UC-01 | M4 | TS-02 | Đủ | Done
FR-05 | Kiểm tra điều kiện tự động khi tạo yêu cầu | BR-02 | PP-07 | RULE-01, RULE-02 | US-01 | UC-06 | — | TS-01 | Đủ | Done
FR-06 | Xem trạng thái, lịch sử yêu cầu; hủy khi chưa gửi hàng | BR-01 | PP-04 | RULE-07 | US-03 | UC-02 | M7 | TS-05 | Đủ | Done
FR-07 | Gửi thông báo khi trạng thái thay đổi | BR-01 | PP-04 | RULE-13 | US-03 | UC-02 | M7 | TS-05 | Đủ | Done
FR-08 | Danh sách yêu cầu chờ duyệt, sắp xếp theo SLA | BR-02 | PP-02 | RULE-06 | US-04 | UC-03 | A1 | TS-06 | Đủ | Done
FR-09 | Duyệt/từ chối yêu cầu, bắt buộc nhập lý do khi từ chối | BR-02 |  | RULE-13 | US-04 | UC-03 | A2 | TS-06 | Đủ | Done
FR-10 | Tự động tạo mã trả hàng và đặt lịch lấy hàng | BR-02 |  | RULE-07 | US-04 | UC-07 | M7 | TS-06 | Đủ | Done
FR-11 | Quét mã tiếp nhận, kiểm tra hàng theo checklist kèm ảnh | BR-02 | PP-03, PP-07 | RULE-09 | US-05 | UC-04 | A3 | TS-07 | Đủ | Done
FR-12 | Tính số tiền hoàn tự động | BR-03 | PP-06 | RULE-08, RULE-11 | US-02, US-06 | UC-05 | M5 | TS-04 | Đủ | In progress
FR-13 | Hoàn tiền qua API cổng thanh toán/ví; tự thử lại khi lỗi | BR-03 | PP-05 | RULE-12 | US-06 | UC-05 | — | TS-08 | Đủ | In progress
FR-14 | Xử lý thủ công các giao dịch hoàn tiền lỗi | BR-03 |  | RULE-12 | US-06 | UC-05 | A4 | TS-08 | Đủ | Done
Ghi chú: "Thiếu" ở cột Độ phủ test = yêu cầu chưa có kịch bản kiểm thử; ô User Story vàng = yêu cầu chưa có user story riêng.

## Open Questions
DANH SÁCH CÂU HỎI MỞ (OPEN QUESTIONS)
Dự án: Tính năng Trả hàng & Hoàn tiền - Công ty Điện Máy Cam ¦ Mã: RR-REQ-001 ¦ Phiên bản 1.0 ¦ Cập nhật: 21/08/2026 ¦ Người quản lý: Lê Văn Mạnh (BA)
Ngày cập nhật: |  | 2026-08-21 | ← nhập ngày cập nhật báo cáo; cột Số ngày mở và Cảnh báo tính theo ngày này
ID | Câu hỏi | Phát sinh từ | Ảnh hưởng | Đề xuất của BA | Người quyết định | Ngày mở | Hạn trả lời | Trạng thái | Câu trả lời / Quyết định | Ngày đóng | Số ngày mở | Cảnh báo
OQ-01 | Thời hạn 7 ngày tính theo ngày lịch hay 168 giờ? | TC-01.1 | FR-01, RULE-01 | Ngày lịch, hết 23:59 ngày cuối | Pháp chế | 2026-08-18 | 2026-08-24 | Mở |  |  | 3
OQ-02 | Quy tắc làm tròn khi phân bổ voucher? | TC-04.4 | FR-12, RULE-11 | Làm tròn đến đồng, phần lệch dồn sản phẩm cuối | Kế toán | 2026-08-18 | 2026-08-24 | Mở |  |  | 3
OQ-03 | Có chấp nhận ảnh HEIC? | TC-03.3 | FR-03, NFR-02, RULE-05 | Tự động chuyển sang JPG | PO + Dev | 2026-08-18 | 2026-08-24 | Mở |  |  | 3
OQ-04 | Thử lại khi API hoàn tiền timeout xử lý thế nào? | TC-08.3 | FR-13, RULE-12 | Truy vấn trạng thái giao dịch trước khi thử lại | Dev + Kế toán | 2026-08-18 | 2026-08-24 | Mở |  |  | 3

## CR management
CR MANAGEMENT
Dự án: Tính năng Trả hàng & Hoàn tiền - Công ty Điện Máy Cam ¦ Mã: RR-REQ-001 ¦ Phiên bản 1.0 ¦ Cập nhật: 21/08/2026 ¦ Người quản lý: Lê Văn Mạnh (BA)
STT | Mã CR | Ngày | Thể hiện | Hệ thống | Tính năng | Trước thay đổi | Sau thay đổi | Chi tiết thay đổi | Ưu tiên | Ver SRS | BA | UX | BE | FE | IoS | Android | QA verify | Note
1 | CR01 | 2026-08-14 | App/CMS | Trả hàng & Hoàn tiền | Đổi hàng | Phiên bản 1 chỉ hỗ trợ trả hàng và hoàn tiền | Cho phép khách đổi sản phẩm lỗi sang sản phẩm khác (cùng giá hoặc bù/hoàn chênh lệch) | Bổ sung luồng đổi hàng: chọn sản phẩm thay thế, kiểm tra tồn kho, xuất hàng thay thế, thanh toán bù chênh lệch. Ước tính +16 SP. | 2 | 1.0 | Done | New | New | New | New | New | New | Hoãn sang phiên bản 2 - xem sheet CR01
Mỗi thay đổi phát sinh sau khi tài liệu đã duyệt được ghi một dòng tại đây và lập phiếu chi tiết (sheet CRxx) để đánh giá tác động trước khi phê duyệt.

## CR01
CR01 - Phiếu yêu cầu thay đổi
Dự án: Tính năng Trả hàng & Hoàn tiền - Công ty Điện Máy Cam ¦ Mã: RR-REQ-001 ¦ Phiên bản 1.0 ¦ Cập nhật: 21/08/2026 ¦ Người quản lý: Lê Văn Mạnh (BA)
STT | Thông tin cơ bản | Chi tiết
1 | Ngày yêu cầu: | 14/08/2026
2 | Tên người yêu cầu: | Trưởng phòng CSKH
3 | Dự án / Tên sản phẩm: | Tính năng Trả hàng & Hoàn tiền - App/Web Điện Máy Cam
4 | Phiên bản hiện tại: | SRS 1.0
5 | Mô tả ngắn của yêu cầu thay đổi: | Bổ sung chức năng đổi hàng: đổi sản phẩm lỗi sang sản phẩm khác
6.1 | Mục đích của yêu cầu thay đổi: | Khoảng 15% khách gọi hotline muốn đổi sang sản phẩm khác thay vì trả hàng
6.2 | Lợi ích kỳ vọng: | Giữ doanh thu (khách đổi thay vì trả), tăng hài lòng khách hàng
7.1 | Phạm vi thay đổi: | Bổ sung quy tắc đổi hàng; sửa RULE-11 (tính tiền), FR-02, FR-11, FR-12; màn hình M2, M5; luồng thanh toán bù
8.1 | Mô tả chi tiết thay đổi được đề xuất: | Khách chọn "Đổi hàng" và sản phẩm thay thế; hàng đạt kiểm tra thì Kho xuất hàng thay thế; nếu chênh giá, khách thanh toán bù hoặc được hoàn phần chênh theo RULE-10
9.1 | Ước lượng số giờ/công: | Khoảng 16 story point
9.2 | Ước lượng thời gian: | 1 sprint (2 tuần)
10.1 | Tác động dự kiến đối với người dùng cuối: | Thêm lựa chọn khi đổi hàng; cần hiển thị rõ số tiền bù/hoàn
10.2 | Tác động đối với hệ thống hiện tại: | Ảnh hưởng mốc go-live 3 tháng; cần tích hợp thêm luồng thanh toán
11.1 | Phương pháp kiểm thử đề xuất: | Bổ sung test case tính tiền chênh lệch (boundary: chênh = 0, âm, dương)
11.2 | Kế hoạch xác nhận sau triển khai: | Theo dõi tỷ lệ đổi/trả và doanh thu giữ lại 1 tháng sau go-live
12.1 | Tên người phê duyệt: | Product Owner
12.2 | Chức vụ: | Product Owner - Khối TMĐT
12.3 | Ngày phê duyệt: | 15/08/2026
13.1 | Bước tiếp theo: | Quyết định: HOÃN sang phiên bản 2; đưa vào backlog PBI-07
14 | Ghi chú hoặc ý kiến thêm: | Không làm trong phiên bản 1 để giữ mốc go-live