## Hướng dẫn
TEST CASES & UAT - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Dự án: Tính năng Trả hàng & Hoàn tiền - Công ty Điện Máy Cam ¦ Mã: RR-TC-001 ¦ Phiên bản 1.0 ¦ Cập nhật: 21/08/2026 ¦ Người soạn: Lê Văn Mạnh (BA)
Mục đích | Quản lý kịch bản kiểm thử, test case, checklist UAT và lỗi phát sinh của dự án. Test case được viết từ Acceptance Criteria (sheet User Stories - file RequirementsList) và Business Rules (SRS mục 3.5).
Summary | Tổng hợp tự động kết quả test theo module, tiến độ UAT và số lỗi theo mức độ
Test Scenarios | 16 kịch bản kiểm thử, liên kết User Story
Test Cases | Test case chi tiết: điều kiện, các bước, dữ liệu, kết quả mong đợi. Cập nhật cột Kết quả thực tế, Trạng thái, Người test, Ngày test khi chạy
UAT Checklist | Kịch bản UAT theo ngôn ngữ nghiệp vụ cho từng vai trò (xem thêm RR-UAT-001)
Defect Log | Ghi nhận lỗi: mô tả, bước tái hiện, mức độ, người xử lý
Ô nền vàng nhạt | Cột cập nhật khi thực hiện test; chọn giá trị từ danh sách thả xuống
Trạng thái test | Not Run: chưa chạy - Pass: đạt - Fail: không đạt (ghi Defect ID) - Blocked: không chạy được do lỗi khác hoặc chờ làm rõ yêu cầu
Mức độ lỗi | Critical: chặn luồng chính hoặc sai tiền - High: sai nghiệp vụ quan trọng, có cách làm tạm - Medium: ảnh hưởng trải nghiệm - Low: lỗi hiển thị, chính tả
Trạng thái hiện tại | Dự án ở giai đoạn thiết kế, chưa có bản build nên toàn bộ test case ở trạng thái Not Run. Test case có ghi chú "Chờ OQ-xx" cần cập nhật kết quả mong đợi khi câu hỏi mở được trả lời.

## Summary
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM THỬ
Dự án: Tính năng Trả hàng & Hoàn tiền - Công ty Điện Máy Cam ¦ Mã: RR-TC-001 ¦ Phiên bản 1.0 ¦ Cập nhật: 21/08/2026 ¦ Người soạn: Lê Văn Mạnh (BA)
1. Test case theo module
Module | Tổng | Pass | Fail | Blocked | Not Run | % Pass
App - Tạo yêu cầu | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0%
App - Tính tiền hoàn | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0%
App - Theo dõi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
Admin - CSKH | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
Admin - Kho | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
Hoàn tiền | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0%
Phân quyền & bảo mật | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0%
Tổng | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0%
2. Test case theo mức ưu tiên
Ưu tiên | Số TC | Pass
Critical | 8 | 0
High | 16 | 0
Medium | 5 | 0
Low | 0 | 0
3. Tiến độ UAT
Vai trò | Tổng | Đạt | Không đạt | Chưa test
Khách hàng | 3 | 0 | 0 | 3
CSKH | 2 | 0 | 0 | 2
Kho / Cửa hàng | 2 | 0 | 0 | 2
Kế toán | 1 | 0 | 0 | 1
4. Lỗi theo mức độ (không tính dòng ví dụ)
Mức độ | Tổng | Đang mở
Critical | 0 | 0
High | 0 | 0
Medium | 0 | 0
Low | 0 | 0
5. Tiêu chí kết thúc UAT
Lỗi Critical/High còn mở | 0
Kết luận | Chưa đủ điều kiện

## Test Scenarios
DANH SÁCH KỊCH BẢN KIỂM THỬ (TEST SCENARIOS)
Dự án: Tính năng Trả hàng & Hoàn tiền - Công ty Điện Máy Cam ¦ Mã: RR-TC-001 ¦ Phiên bản 1.0 ¦ Cập nhật: 21/08/2026 ¦ Người soạn: Lê Văn Mạnh (BA)
TS ID | Module | Kịch bản | Loại | User Story / FR | Ưu tiên | Số test case
TS-01 | App - Tạo yêu cầu | Hiển thị đúng sản phẩm còn/hết hạn trả hàng | Positive + Boundary | US-01 | High | 3
TS-02 | App - Tạo yêu cầu | Tạo yêu cầu thành công và chặn khi thiếu thông tin | Positive + Negative | US-01 | High | 3
TS-03 | App - Tạo yêu cầu | Kiểm tra quy tắc minh chứng | Negative / Boundary | US-01 | High | 3
TS-04 | App - Tính tiền hoàn | Tính đúng số tiền hoàn với voucher và phí | Positive / Edge | US-02 | Critical | 5
TS-05 | App - Theo dõi | Theo dõi, hủy yêu cầu và nhận thông báo | Positive | US-03 | High | 3
TS-06 | Admin - CSKH | CSKH duyệt / từ chối, cảnh báo quá hạn SLA | Positive + Negative | US-04 | High | 3
TS-07 | Admin - Kho | Kho kiểm tra hàng, phát hiện IMEI không khớp | Positive + Negative | US-05 | High | 3
TS-08 | Hoàn tiền | Hoàn tiền tự động, xử lý API lỗi, chống hoàn trùng | Positive + Negative | US-06 | Critical | 4
TS-09 | Phân quyền & bảo mật | Phân quyền và bảo mật dữ liệu | Negative (Security) | NFR-03, NFR-04 | High | 2

## Test Cases
TEST CASES
Dự án: Tính năng Trả hàng & Hoàn tiền - Công ty Điện Máy Cam ¦ Mã: RR-TC-001 ¦ Phiên bản 1.0 ¦ Cập nhật: 21/08/2026 ¦ Người soạn: Lê Văn Mạnh (BA)
TC ID | TS ID | Module | Tiêu đề | Điều kiện tiên quyết | Các bước thực hiện | Dữ liệu test | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ưu tiên | User Story | Business Rule / NFR | Người test | Ngày test | Defect ID | Ghi chú
TC-01.1 | TS-01 | App - Tạo yêu cầu | Hàng lỗi giao đúng 7 ngày trước được phép trả | KH đã đăng nhập App; đơn online trạng thái "Giao thành công" | 1. Mở chi tiết đơn hàng 2. Bấm "Yêu cầu trả hàng" 3. Quan sát sản phẩm | Ngày giao = hôm nay − 7 ngày; lý do: Lỗi kỹ thuật | Sản phẩm hiển thị bình thường, chọn được |  | Not Run | High | US-01 | RULE-01 |  |  |  | Boundary
TC-01.2 | TS-01 | App - Tạo yêu cầu | Hàng lỗi giao 8 ngày trước bị chặn | KH đã đăng nhập App; đơn online trạng thái "Giao thành công" | 1. Mở chi tiết đơn hàng 2. Bấm "Yêu cầu trả hàng" 3. Quan sát sản phẩm | Ngày giao = hôm nay − 8 ngày | Sản phẩm mờ, hiển thị MSG02 "Đã hết hạn trả hàng (7 ngày)" |  | Not Run | High | US-01 | RULE-01 |  |  |  | Boundary; chờ OQ-01
TC-01.3 | TS-01 | App - Tạo yêu cầu | Sản phẩm không áp dụng trả hàng | KH đã đăng nhập App; đơn online trạng thái "Giao thành công" | 1. Mở chi tiết đơn hàng 2. Bấm "Yêu cầu trả hàng" | Đơn có SIM số | SIM hiển thị mờ kèm MSG03 |  | Not Run | Medium | US-01 | RULE-02
TC-02.1 | TS-02 | App - Tạo yêu cầu | Tạo yêu cầu trả hàng thành công | KH đã đăng nhập App; đơn online trạng thái "Giao thành công" | 1. Mở chi tiết đơn hàng 2. Bấm "Yêu cầu trả hàng" 3. Chọn SP, lý do Lỗi kỹ thuật 4. Tải 2 ảnh 5. Chọn shipper lấy hàng, hoàn về ví 6. Xác nhận, bấm "Gửi yêu cầu" | Tai nghe 1.500.000đ, giao 2 ngày trước | Tạo mã RR-xxxxxx, trạng thái "Đã gửi", hiển thị M6, KH nhận MSG08 |  | Not Run | High | US-01 | RULE-03, RULE-04
TC-02.2 | TS-02 | App - Tạo yêu cầu | Chặn khi chưa chọn lý do | KH đã đăng nhập App; đơn online trạng thái "Giao thành công" | 1. Mở chi tiết đơn hàng 2. Bấm "Yêu cầu trả hàng" 3. Chọn sản phẩm, bỏ trống lý do 4. Bấm "Tiếp tục" | — | Hiển thị MSG01, không chuyển bước |  | Not Run | High | US-01 | RULE-04
TC-02.3 | TS-02 | App - Tạo yêu cầu | Tên chủ tài khoản khác tên người mua | KH đã đăng nhập App; đơn online trạng thái "Giao thành công"; đơn thanh toán COD | 1. Mở chi tiết đơn hàng 2. Bấm "Yêu cầu trả hàng" 3. Chọn hoàn về tài khoản ngân hàng 4. Nhập tài khoản đứng tên người khác | Người mua: Nguyễn Văn A; chủ TK: Trần Thị B | Hiển thị MSG07, không cho tiếp tục |  | Not Run | High | US-01 | RULE-10
TC-03.1 | TS-03 | App - Tạo yêu cầu | Lý do lỗi bắt buộc ít nhất 1 ảnh | KH đã đăng nhập App; đơn online trạng thái "Giao thành công" | 1. Mở chi tiết đơn hàng 2. Bấm "Yêu cầu trả hàng" 3. Chọn lý do "Lỗi kỹ thuật" 4. Không tải ảnh, bấm "Tiếp tục" | 0 ảnh | Hiển thị MSG04, không chuyển bước |  | Not Run | High | US-01 | RULE-05
TC-03.2 | TS-03 | App - Tạo yêu cầu | Ảnh 5,1MB bị từ chối | KH đã đăng nhập App; đơn online trạng thái "Giao thành công" | 1. Mở chi tiết đơn hàng 2. Bấm "Yêu cầu trả hàng" 3. Tải ảnh | Ảnh JPG 5,1MB | Hiển thị MSG05 |  | Not Run | Medium | US-01 | NFR-02 |  |  |  | Boundary
TC-03.3 | TS-03 | App - Tạo yêu cầu | Ảnh định dạng HEIC từ iPhone | KH đã đăng nhập App; đơn online trạng thái "Giao thành công" | 1. Mở chi tiết đơn hàng 2. Bấm "Yêu cầu trả hàng" 3. Tải ảnh HEIC | Ảnh HEIC 2MB | Chưa xác định |  | Not Run | Medium | US-01 | NFR-02 |  |  |  | Chờ OQ-03
TC-04.1 | TS-04 | App - Tính tiền hoàn | Trả ốp lưng, đổi ý, shipper lấy | KH đã đăng nhập App; đơn online trạng thái "Giao thành công"; Đơn: điện thoại 8.000.000đ + ốp lưng 2.000.000đ; voucher đơn 1.000.000đ | 1. Mở chi tiết đơn hàng 2. Bấm "Yêu cầu trả hàng" 3. Chọn sản phẩm, lý do, hình thức gửi hàng 4. Đến màn hình Xác nhận, đọc bảng tiền hoàn | Ốp lưng; Đổi ý; Shipper | Hoàn 1.770.000đ (2.000.000 − 200.000 − 30.000) |  | Not Run | Critical | US-02 | RULE-08, RULE-11
TC-04.2 | TS-04 | App - Tính tiền hoàn | Trả ốp lưng, đổi ý, mang ra cửa hàng | KH đã đăng nhập App; đơn online trạng thái "Giao thành công"; Đơn: điện thoại 8.000.000đ + ốp lưng 2.000.000đ; voucher đơn 1.000.000đ | 1. Mở chi tiết đơn hàng 2. Bấm "Yêu cầu trả hàng" 3. Chọn sản phẩm, lý do, hình thức gửi hàng 4. Đến màn hình Xác nhận, đọc bảng tiền hoàn | Ốp lưng; Đổi ý; Cửa hàng | Hoàn 1.800.000đ (miễn phí vận chuyển) |  | Not Run | Critical | US-02 | RULE-08, RULE-11
TC-04.3 | TS-04 | App - Tính tiền hoàn | Trả cả hai sản phẩm do lỗi | KH đã đăng nhập App; đơn online trạng thái "Giao thành công"; Đơn: điện thoại 8.000.000đ + ốp lưng 2.000.000đ; voucher đơn 1.000.000đ | 1. Mở chi tiết đơn hàng 2. Bấm "Yêu cầu trả hàng" 3. Chọn sản phẩm, lý do, hình thức gửi hàng 4. Đến màn hình Xác nhận, đọc bảng tiền hoàn | Cả 2 SP; Lỗi kỹ thuật | Hoàn 9.000.000đ |  | Not Run | Critical | US-02 | RULE-11
TC-04.4 | TS-04 | App - Tính tiền hoàn | Phân bổ voucher không chia hết | KH đã đăng nhập App; đơn online trạng thái "Giao thành công"; đơn 3 SP × 1.000.000đ, voucher 100.000đ | 1. Mở chi tiết đơn hàng 2. Bấm "Yêu cầu trả hàng" 3. Chọn sản phẩm, lý do, hình thức gửi hàng 4. Đến màn hình Xác nhận, đọc bảng tiền hoàn | Trả 1 SP; Lỗi kỹ thuật | Hoàn 966.667đ; tổng phân bổ 3 SP = đúng 100.000đ |  | Not Run | High | US-02 | RULE-11 |  |  |  | Chờ OQ-02
TC-04.5 | TS-04 | App - Tính tiền hoàn | Trả tiếp sản phẩm thứ hai sau lần trả trước | KH đã đăng nhập App; đơn online trạng thái "Giao thành công"; Đơn: điện thoại 8.000.000đ + ốp lưng 2.000.000đ; voucher đơn 1.000.000đ; ốp lưng đã được hoàn tiền | 1. Mở chi tiết đơn hàng 2. Bấm "Yêu cầu trả hàng" 3. Chọn sản phẩm, lý do, hình thức gửi hàng 4. Đến màn hình Xác nhận, đọc bảng tiền hoàn | Điện thoại; Lỗi kỹ thuật | Hoàn 7.200.000đ; không trừ lại phần voucher đã phân bổ cho ốp lưng |  | Not Run | Critical | US-02 | RULE-11 |  |  |  | Edge case
TC-05.1 | TS-05 | App - Theo dõi | Nhận thông báo khi yêu cầu được duyệt | KH có yêu cầu "Đã gửi"; bật thông báo | 1. CSKH duyệt yêu cầu trên Admin 2. Quan sát điện thoại KH | — | KH nhận MSG09 trong vòng 1 phút |  | Not Run | High | US-03 | RULE-13, NFR-07
TC-05.2 | TS-05 | App - Theo dõi | Hiển thị lý do khi bị từ chối | Yêu cầu đã bị CSKH từ chối | 1. Mở chi tiết yêu cầu | Lý do: Ảnh không thể hiện lỗi | Hiển thị đúng lý do CSKH đã nhập |  | Not Run | High | US-03 | RULE-13
TC-05.3 | TS-05 | App - Theo dõi | Khách hủy yêu cầu khi chưa gửi hàng | Yêu cầu "Đã duyệt", chưa gửi hàng | 1. Mở chi tiết yêu cầu 2. Bấm "Hủy yêu cầu", xác nhận MSG17 | — | Trạng thái "Đã hủy"; hủy lịch lấy hàng |  | Not Run | Medium | US-03 | RULE-07
TC-06.1 | TS-06 | Admin - CSKH | Duyệt yêu cầu thành công | CSKH đăng nhập; yêu cầu "Đã gửi", KH chọn shipper | 1. Mở chi tiết yêu cầu (A2) 2. Bấm "Duyệt", xác nhận | RR-000123 | Trạng thái "Đã duyệt"; tạo mã trả hàng; đặt lịch lấy hàng; KH nhận MSG09 |  | Not Run | High | US-04 | RULE-06, RULE-07
TC-06.2 | TS-06 | Admin - CSKH | Từ chối không nhập lý do | CSKH đăng nhập; yêu cầu "Đã gửi" | 1. Bấm "Từ chối" 2. Bỏ trống lý do, bấm xác nhận | — | Hiển thị MSG11, không cho xác nhận |  | Not Run | High | US-04 | RULE-13
TC-06.3 | TS-06 | Admin - CSKH | Cảnh báo khi quá hạn 24h | Yêu cầu "Đã gửi" tạo lúc 09:00 hôm qua | 1. Chờ đến 09:01 hôm nay 2. Kiểm tra thông báo của Trưởng CSKH | — | Trưởng CSKH nhận MSG18 |  | Not Run | Medium | US-04 | RULE-06 |  |  |  | Boundary
TC-07.1 | TS-07 | Admin - Kho | Quét mã trả hàng hợp lệ | Nhân viên kho đăng nhập tablet; yêu cầu "Đã duyệt" | 1. Mở màn hình tiếp nhận 2. Quét mã trên kiện | RET-7XK29Q | Hiển thị yêu cầu và checklist; trạng thái "Đã nhận hàng" |  | Not Run | High | US-05 | RULE-09
TC-07.2 | TS-07 | Admin - Kho | IMEI không khớp đơn hàng | Đã quét mã hợp lệ | 1. Nhập IMEI thực tế 2. Thử chọn "Đạt" | IMEI khác IMEI trên đơn | Hiển thị MSG13; nút "Đạt" bị khóa |  | Not Run | Critical | US-05 | RULE-09
TC-07.3 | TS-07 | Admin - Kho | Không đạt nhưng chưa có ảnh | Đã quét mã hợp lệ | 1. Chọn "Không đạt" 2. Không đính kèm ảnh, bấm xác nhận | — | Hiển thị MSG14, không cho xác nhận |  | Not Run | High | US-05 | RULE-09
TC-08.1 | TS-08 | Hoàn tiền | Hoàn tiền về ví Điện Máy Cam | Yêu cầu đạt kiểm tra; nơi nhận: ví | 1. Xác nhận kết quả "Đạt" 2. Kiểm tra số dư ví KH | 1.770.000đ | Ví cộng 1.770.000đ trong 24h; trạng thái "Đã hoàn tiền"; KH nhận MSG15 |  | Not Run | Critical | US-06 | RULE-10, RULE-12
TC-08.2 | TS-08 | Hoàn tiền | API lỗi cả 3 lần | Sandbox cổng thanh toán cấu hình lỗi liên tục | 1. Kích hoạt hoàn tiền | — | Trạng thái "Hoàn tiền lỗi"; tạo tác vụ cho Kế toán; MSG16 |  | Not Run | High | US-06 | RULE-12
TC-08.3 | TS-08 | Hoàn tiền | API timeout nhưng đối tác đã hoàn tiền | Sandbox: timeout phía hệ thống, giao dịch thành công phía đối tác | 1. Kích hoạt hoàn tiền 2. Quan sát lần thử lại | — | Hệ thống truy vấn trạng thái giao dịch trước khi thử lại; không hoàn lần 2 |  | Not Run | Critical | US-06 | RULE-12 |  |  |  | Chờ OQ-04; chống hoàn trùng
TC-08.4 | TS-08 | Hoàn tiền | Sự kiện "kiểm tra đạt" gửi 2 lần | Kho bấm xác nhận "Đạt" 2 lần liên tiếp | 1. Bấm "Đạt" 2 lần (double click) | — | Chỉ tạo 1 giao dịch hoàn tiền |  | Not Run | Critical | US-06 | RULE-12 |  |  |  | Chống hoàn trùng
TC-09.1 | TS-09 | Phân quyền & bảo mật | Kho không truy cập được màn hình duyệt | Đăng nhập tài khoản vai trò Kho | 1. Truy cập URL màn hình duyệt yêu cầu | — | Báo không có quyền (403) |  | Not Run | High | — | NFR-04 |  |  |  | Security
TC-09.2 | TS-09 | Phân quyền & bảo mật | Che số tài khoản ngân hàng | Đăng nhập tài khoản Kế toán | 1. Mở giao dịch hoàn tiền qua chuyển khoản | STK 0123456789 | Chỉ hiển thị 4 số cuối (******6789) |  | Not Run | High | — | NFR-03 |  |  |  | Security

## UAT Checklist
UAT CHECKLIST
Dự án: Tính năng Trả hàng & Hoàn tiền - Công ty Điện Máy Cam ¦ Mã: RR-TC-001 ¦ Phiên bản 1.0 ¦ Cập nhật: 21/08/2026 ¦ Người soạn: Lê Văn Mạnh (BA)
ID | Vai trò | Tình huống | Kết quả mong đợi | Kết quả | Người test | Ngày test | Ghi chú
U-01 | Khách hàng | Tạo yêu cầu trả tai nghe bị rè, gửi kèm 2 ảnh | Nhận mã yêu cầu, thấy trạng thái "Đã gửi" | Chưa test
U-02 | Khách hàng | Trả ốp lưng trong đơn có voucher | Thấy rõ số tiền hoàn và các khoản bị trừ, hiểu được cách tính | Chưa test
U-03 | Khách hàng | Theo dõi yêu cầu từ lúc gửi đến khi nhận tiền | Nhận thông báo ở mỗi bước, không cần gọi hotline | Chưa test
U-04 | CSKH | Duyệt 10 yêu cầu liên tiếp | Xem được đầy đủ ảnh, duyệt mỗi yêu cầu < 2 phút | Chưa test
U-05 | CSKH | Từ chối yêu cầu có ảnh mờ | Hệ thống bắt nhập lý do; khách thấy đúng lý do | Chưa test
U-06 | Kho / Cửa hàng | Nhận kiện hàng, quét mã bằng tablet | Thấy ngay thông tin yêu cầu và checklist | Chưa test
U-07 | Kho / Cửa hàng | Hàng có IMEI khác đơn | Hệ thống cảnh báo, không cho chọn "Đạt" | Chưa test
U-08 | Kế toán | Xử lý giao dịch hoàn tiền lỗi và đối chiếu với sandbox cổng thanh toán | Thấy danh sách giao dịch lỗi; số tiền và mã giao dịch khớp sau khi xử lý | Chưa test

## Defect Log
DEFECT LOG
Dự án: Tính năng Trả hàng & Hoàn tiền - Công ty Điện Máy Cam ¦ Mã: RR-TC-001 ¦ Phiên bản 1.0 ¦ Cập nhật: 21/08/2026 ¦ Người soạn: Lê Văn Mạnh (BA)
Defect ID | Ngày phát hiện | Người phát hiện | TC / UAT ID | Module | Tiêu đề lỗi | Bước tái hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Mức độ | Trạng thái | Người xử lý | Ngày đóng
DEF-EX | (Ví dụ) | QA | TC-05.1 | App - Tính tiền hoàn | Tiền hoàn không trừ phí vận chuyển khi đổi ý qua shipper | 1. Tạo yêu cầu trả ốp lưng, lý do Đổi ý 2. Chọn shipper lấy hàng 3. Xem bảng tiền hoàn ở bước Xác nhận | 1.770.000đ | 1.800.000đ | High | Open | Dev
Dòng DEF-EX là ví dụ minh họa cách ghi lỗi, không tính vào Summary. Xóa dòng này khi bắt đầu ghi lỗi thật.